## DBSCHEMA
DBS_FOMC_DATA
ID | DATE | SOURCE | TEXT | TITLE | AUTHOR | VARIABLE
FIN0000001 | 2023-05-23 | fed_reserve | … | Chairman Powell's Press Conference | Jerome Powell | fomc_transcript
FIN0000002 | 2023-04-15 | fed_reserve | … | Chairman Powell's Press Conference | Jerome Powell | fomc_transcript
FIN0000003 | 2023-03-12 | fed_reserve | … | Chairman Powell's Press Conference | Jerome Powell | fomc_transcript
… | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | …
… | … | … | … | … | … | …
FIN0000250 | 2018-01-12 | fed_reserve | … | Chairman Powell's Press Conference | Jerome Powell | fomc_transcript
FIN0000251 | 2017-12-01 | fed_reserve | … | Chairman Yellen's Press Conference | Janet Yellen | fomc_transcript
PLACEHOLDER FOR LATER

## TODO's
Short term goals
| Task | Status | Future extension
Soumya | Web scraping script | Done - post 2018 | Extend this to pre 2018
| Convert .pdf to .txt | ETA - 2 Jun
Mousumi | Read data and convert to df using dbschema | ETA - 3 Jun
| Run a word count exercise on the df | ETA - 3 Jun
Prayut | Define EDA steps and various methods we will deploy | ETA - 3 Jun
| Setup git repos, and oneNote pages | ETA - 3 Jun
| Integrate on-the-fly the work Mousumi and Soumya does | ETA - 3 Jun
| Initiate the presentation for next week and decide on the basic structure | ETA - 3 Jun
Long term deadlines
TBD…